**ИНФОРМАЦИЯ**

**о мероприятиях по подготовке и организации ГИА-11 в 2018 году**

(*размещение на сайте Минобрнауки Амурской области согласовано решением ГЭК Амурской области от 27.02.2018, протокол № 2)*

|  |  |
| --- | --- |
| январь | - проведение единого областного родительского собрания по вопросам организации ГИА-2018 в общеобразовательных организациях области (18-19.01.2018);- разработка порядка организации системы видеонаблюдения при проведении ГИА-2018 (порядок утвержден приказом Минобрнауки области от 19.01.2018 № 36, осуществляется ревизия программно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения);- формирование состава государственной экзаменационной комиссии Амурской области в 2018 году (состав ГЭК утвержден приказом Минобрнауки области 26.01.2018 № 50);- курсы повышения квалификации (КПК) для членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ (по отдельному графику) |
| февраль |  - участие во всероссийском тренировочном мероприятии, направленном на техническую подготовку пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования - 6 ППЭ - ЕГЭ по русскому языку (02.02.2018);- разработка положения о СИЦ по осуществлению видеонаблюдения за Порядком проведения ЕГЭ в 2018 году (положение утверждено приказом Минобрнауки области от 06.02.2018 № 120);- проведение Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с родителями» на территории области (20.02.2018);- ГИА в форме ГВЭ по русскому языку для обучающихся при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания за 3 месяца до начала ГИА (21.02.2018);- семинар-совещание со специалистами, курирующими вопросы организации и проведения ГИА на муниципальном уровне, по теме: «Государственная итоговая аттестация: основные направления развития в 2018 году» (27.02.2018); - ГИА в форме ГВЭ по математике для обучающихся при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания за 3 месяца до начала ГИА (28.02.2018);- КПК для экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-2018 (по отдельному графику);- формирование состава предметных комиссий (по отдельному графику) |
| март | - семинар-совещание для технических специалистов ППЭ, задействованными в ГИА-11 в 2018 году, в пунктах проведения ЕГЭ которых впервые будут использоваться технологии «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников в ППЭ» по вопросам использования технологий печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения ЕГЭ по иностранным языкам (01.03.2018);- семинар для общественных наблюдателей из числа студентов ФГБОУ ВО «АмГУ», БГПУ и Амурского педагогического колледжа по теме: «Общественное наблюдение при проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ» (01.03.2018);- ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике для обучающихся при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания за 3 месяца до начала ГИА (02.03.2018-резервный день);- формирование состава предметных комиссий (до 10.03.2018);- проверка готовности ППЭ к ЕГЭ в досрочный период (07.03.2018, 20.03.2018, 22.03.2018, 25.03.2018, 27.03.2018, 29.03.2018);- семинар-совещание с сотрудниками ППЭ, задействованным в досрочный период проведения ЕГЭ (13.03.2018);- участие во всероссийском тренировочном мероприятии, направленном на техническую подготовку пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования -16 ППЭ (впервые участвуют) - ЕГЭ по математике профильного уровня (14.03.2018);- участие во всероссийском тренировочном мероприятии, направленном на техническую подготовку пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования - ППЭ, который участвует в досрочный период ГИА - ЕГЭ по иностранным языкам (15.03.2018);- муниципальные репетиционные экзамены по обязательным предметам (русскому языку и математике) (по отдельному графику);- ЕГЭ в досрочный период для ВПЛ в г.Благовещенске (21-30 03.2018);- всероссийское совещание в режиме ВКС с участием Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» и ФГБНУ «ФИПИ» (27.03.2018) |
| апрель | - проверка готовности ППЭ к ЕГЭ в досрочный период (01.04.2018, 03.04.2018, 05.04.2018, 08.04.2018, 10.04.2018);- ЕГЭ в досрочный период для ВПЛ в г.Благовещенске (2-11.04.2018);- мероприятия в рамках Всероссийской акции «100 баллов для Победы» (09-30.04.2018);- конкурс видеороликов ОМСУ в рамках Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!» (09-30.04.2018);- семинар-совещание для технических специалистов 57 ППЭ по вопросам использования технологий печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения ЕГЭ по иностранным языкам (11.04.2018);- семинар-совещание с участием руководителей ППЭ по вопросам организации ГИА-2018 (17.04.2018); - всероссийское совещание в режиме ВКС с участием Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» и ФГБНУ «ФИПИ» (17.04.2018)- семинар-совещание с участием организаторов (в/вне аудитории) и ассистентов по вопросам организации ГИА-2018 в режиме видеоконференцсвязи (18.04.2018); - семинар-совещание с участием членов ГЭК по вопросам организации ГИА-2018 в режиме ВКС (19.04.2018);- участие во всероссийском тренировочном мероприятии, направленном на техническую подготовку пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования -16 ППЭ (впервые участвующие) - ЕГЭ по математике профильного уровня (24.04.2018);- муниципальные репетиционные экзамены по предметам по выбору (по отдельному графику);- совещание с участием муниципальных координаторов ЕГЭ по вопросам организации ГИА-2018 (25.05.2018);- семинар-совещание с участием экспертов конфликтной и предметных комиссий по вопросам организации ГИА-2018 в режиме ВКС (26.04.2018) |
| май | - тестирование системы видеонаблюдения перед началом проведения ЕГЭ в основной период (01-21.05.2018);-аккредитация общественных наблюдателей, прошедших обучение для участия в ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году (01-21.05.2018);- единое областное родительское собрание по вопросам организации ГИА-2018 в режиме видеоконференцсвязи (11.05.2018);-дистанционное обучение технических специалистов ППЭ на учебной платформе ФГБУ ФЦТ с итоговым контролем в форме тестирования в онлайн-режиме (с получением сертификата) (с 15.02 по 15.05.2018);- семинар для общественных наблюдателей из числа студентов амурских вузов и Амурского педагогического колледжа по теме: «Общественное наблюдение при проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ» (15.03.2018);- проверка готовности всех ППЭ к ЕГЭ в основной период (14.05.2018 и 25-27.05.2018, 29.05.2018);-итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА по образовательным программам среднего общего образования (16.05.2018); - участие во всероссийском тренировочном мероприятии, направленном на техническую подготовку пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования -57 ППЭ (все) - ЕГЭ по обществознанию (17.05.2018);- совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросам организации ГИА-2018 в режиме видеоконференцсвязи (22.05.2018);- семинар-совещание с участием операторов верификации и сканирования ЭР участников ГИА по вопросам организации ГИА-2018 (23.05.2018);- участие во всероссийском тренировочном мероприятии, направленном на техническую подготовку пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования - 24 ППЭ (в которых состоится ЕГЭ по иностранным языкам) - ЕГЭ по иностранным языкам (24.05.2018);- ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ (28.05.2018);- ЕГЭ по математике профильного уровня (30.05.2018). |