Утвержден

 приказом ООА от 09.01.2014 года № 03-од

План оптимизации бюджетной сети образовательных учреждений города Зея

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Реорганизация МДОБУ д/с № 5 путем присоединения к МДОБУ д\с № 4  | 1 квартал 2014 года | Руководители МДОБУ; Специалисты МБУ «ЦООУ г. Зея» |
| 2. | Изменение типа учреждения с бюджетного на автономное МДОБУ д/с 14 Центр развития ребенка | Февраль 2014 | Руководитель МДОБУ д/с 14; Ведущий методист МБУ ЦООУ г. Зея |
| 3. | Реорганизация МДОАУ Детский сад № 18 путем присоединения МДОАУ д/с № 14 Центр развития ребенка  | 2 квартал 2014 года(апрель-май) | Руководители МДОБУ; Специалисты МБУ «ЦООУ г. Зея» |
| 4. | Оптимизация штатных расписаний с целью направления денежных средств от оптимизации на повышение заработной платы и улучшение материально технической базы учреждений | 1 квартал 2014 года | Руководители учреждений с работниками планово-экономического отдела последующим предоставлением отчета начальнику отдела (сколько средств высвобождено и куда направлено) |
| 5. | Разработка механизмов передачи на охрану зданий ЧОП | 2 квартал 2014 года | Руководители ОУ; Специалисты МБУ «ЦООУ г. Зея» |
| 6. | Проведение энергосберегающих мероприятий, в том числе проведение обследования зданий образовательных учреждений на предмет работы приборов учета по потреблению тепла, горячего, холодного водоснабжения | В течение 2014 года | Руководители учреждений, специалисты ХЭО, с последующим предоставлением отчетов о сумме сэкономленных средств |
| 7. | Приведение в соответствие с НПА выплаты воспитателям МДОБУ д/с № 4 за вредные условия труда на основании предписания прокуратуры  | Январь 2014 года | Руководитель МДОБУ д/с № 4 с последующим докладом начальнику ООА в срок до 01.02.2014 |
| 8. | Внести изменение в договоры с родителями имеющих детей посещающих группы туберкулезной интоксикации на предмет оплаты родительской платы.  | Январь 2014 года | Руководитель МДОБУ д/с № 4 с последующим докладом начальнику ООА в срок до 01.02.2014 |
| 9. | Оптимизация штатного расписания МБУ « Центр по обслуживанию образовательных учреждений г. Зея» путем перевода бухгалтеров в общеобразовательные организации города. | 1 квартал 2014 года | Начальник МБУ ЦООУ г. Зея, руководители образовательных организаций. |
| 10. | Расширение перечня платных услуг  | 1 квартал 2014 года | Руководители образовательных учреждений |
| 11. | Закрытие круглосуточной группы МДОБУ № 4 в связи с экономической нецелесообразностью. | 1 квартал 2014  | Руководитель МДОБУ № 4 |